## Sprint backlog
# | Task | Assignee | Deadline | Story point | Done
1 | Api standand | Ngọc | 27/10/2017 |  | 27/10/2017
2 | Database | Ngọc | 27/10/2017 |  | 26/10/2017
3 | Storage | Ngọc | 27/10/2017 |  | 27/10/2017
4 | Thiết kế giao diện login (.xml) | Hùng | 21/10/2017 |  | 19/10/2017
5 | Thiết kế giao diện list học phần (.xml) | Hùng | 21/10/2017 |  | 19/10/2017
6 | Thiết kế màn hình chức năng (.xml) | Hùng | 21/10/2017 |  | 19/10/2017
7 | Thiết kế màn hình Syllabus: create và edit (.xml) | Shynnie | 21/10/2017 |  | 19/10/2017
8 | Thiết kế màn hình thêm, sửa, xóa thông báo nghỉ (.xml) | Shynnie | 21/10/2017 |  | 19/10/2017
9 | Thiết kế màn hình thêm, sửa, xóa deadline (.xml) | Shynnie | 21/10/2017 |  | 19/10/2017
10 | Code chức năng cho giao diện Login | Hùng + (Ngọc hỗ trợ đẩy dữ liệu thông qua Api) | 27/10/2017 | 1 | 27/10/2017
11 | Code chức năng cho giao diện List học phần | Hùng + (Ngọc hỗ trợ đẩy dữ liệu thông qua Api) | 27/10/2017 | 1 | 27/10/2017
12 | Code chức năng cho giao diện chức năng | Shynnie + (Ngọc hỗ trợ đẩy dữ liệu thông qua Api) | 27/10/2017 | 1 | 27/10/2017
13 | Code chức năng cho giao diện Syllabus: create và edit | Hùng + (Ngọc hỗ trợ đẩy dữ liệu thông qua Api) | 27/10/2017 | 3 | 27/10/2017
14 | Code chức năng cho giao diện thêm, sửa, xóa thông báo nghỉ | Shynnie + (Ngọc hỗ trợ đẩy dữ liệu thông qua Api) | 27/10/2017 | 3 | 27/10/2017
15 | Code chức năng cho giao diện thêm, sửa, xóa deadline | Hùng + Shynnie + (Ngọc hỗ trợ đẩy dữ liệu thông qua Api) | 27/10/2017 | 1 | 27/10/2017

## Calculation
# | Expected | Remaining | Date
1 | 9.3333 | 10 | 2017-10-14
2 | 8.6667 | 10 | 2017-10-15
3 | 8 | 10 | 2017-10-16
4 | 7.3333 | 10 | 2017-10-17
5 | 6.6667 | 10 | 2017-10-18
6 | 6 | 10 | 2017-10-19
7 | 5.3333 | 10 | 2017-10-20
8 | 4.6667 | 10 | 2017-10-21
9 | 4 | 10 | 2017-10-22
10 | 3.3333 | 10 | 2017-10-23
11 | 2.6667 | 10 | 2017-10-24
12 | 2 | 10 | 2017-10-25
13 | 1.3333 | 10 | 2017-10-26
14 | 0.66667 | 0 | 2017-10-27
15 | 0 | 0 | 2017-10-28